## Cronograma
ANEXO 3 - Cronograma de execução
Nome do projeto: Cada Corte, uma História
Nome do agente cultural: [NOME DO AGENTE CULTURAL]
Etapa / atividade | Início | Fim | Responsável | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
PRÉ-PRODUÇÃO
Contratação dos prestadores de serviço (ilustração, narração, trilha, consultorias) | Mês 1 | Mês 1 | Proponente | bar: M1
Definição do modelo de roteiro dos documentários e do estilo das ilustrações | Mês 1 | Mês 1 | Proponente e ilustração | bar: M1
Pesquisa das fontes históricas dos 24 penteados | Mês 1 | Mês 2 | Proponente | bar: M1 to M2
Preparação do jogo para receber os documentários | Mês 1 | Mês 2 | Proponente | bar: M1 to M2
PRODUÇÃO
Roteiro das 120 partes dos documentários, com descrição das ilustrações | Mês 2 | Mês 5 | Proponente | bar: M2 to M5
Revisão cultural dos roteiros, em grupos de 6 penteados | Mês 3 | Mês 6 | Consultoria cultural | bar: M3 to M6
Ilustrações dos documentários (34 peças) | Mês 3 | Mês 7 | Ilustração | bar: M3 to M7
Músicas originais das cinco épocas | Mês 3 | Mês 5 | Trilha sonora | bar: M3 to M5
Narração e edição de áudio das 120 partes | Mês 4 | Mês 7 | Narração | bar: M4 to M7
Troca do material de terceiros por material próprio ou de uso livre | Mês 2 | Mês 5 | Proponente | bar: M2 to M5
Documentários dentro do jogo: linha do tempo, liberação conforme se joga e conversas dos clientes | Mês 3 | Mês 7 | Proponente | bar: M3 to M7
Personagens do bairro, ajustes finais e marcas institucionais no jogo | Mês 5 | Mês 7 | Proponente | bar: M5 to M7
Recursos de acessibilidade no jogo | Mês 5 | Mês 7 | Proponente e consultoria de acessibilidade | bar: M5 to M7
Guia para professores | Mês 6 | Mês 7 | Consultoria pedagógica | bar: M6 to M7
Divulgação dos bastidores nas redes sociais | Mês 3 | Mês 8 | Proponente | bar: M3 to M8
Testes com estudantes, barbeiros, trancistas e pessoa com deficiência, inclusive em celulares simples; ajustes | Mês 7 | Mês 8 | Proponente e consultoria de acessibilidade | bar: M7 to M8
Trailer com Libras, legendas e audiodescrição; peças de divulgação | Mês 8 | Mês 8 | Vídeo e design, Libras | bar: M8
PÓS-PRODUÇÃO
Publicação gratuita do jogo (Google Play e itch.io) e do guia para professores | Mês 9 | Mês 9 | Proponente | bar: M9
Organização do lançamento: reserva do local, equipamentos, convidados e intérpretes | Mês 9 | Mês 10 | Proponente | bar: M9 to M10
Divulgação do lançamento (imprensa, escolas, coletivos e barbearias) | Mês 9 | Mês 11 | Proponente, vídeo e design | bar: M9 to M11
Lançamento aberto ao público, em novembro (mês da Consciência Negra) | Mês 11 | Mês 11 | Proponente, roda de conversa, Libras | bar: M11
Correções depois do lançamento e distribuição do guia impresso às escolas | Mês 11 | Mês 12 | Proponente | bar: M11 to M12
Organização das comprovações e Relatório de Objeto da Execução Cultural | Mês 12 | Mês 12 | Proponente e contabilidade | bar: M12
Meses contados a partir do recebimento do recurso. Prazo total: 12 meses.
O lançamento é fixo em novembro (mês da Consciência Negra). O mês 11 considera o recebimento do recurso em dezembro de 2026; ajustar os números dos meses quando a data de recebimento for conhecida.
Todos os serviços são contratados com o recurso do projeto; não há compra de bens.